## Arkusz1
SOSNOWIECKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2017 - 2020
Sosnowiec czerwiec 2017r.

## Zbiorówka
ZBIORCZE ZESTAWIENIE NAKŁADÓW INWESYCYJNYCH
Lp. | Wyszczególnienie | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020
|  | mb | tys zł. | mb | tys zł. | mb | tys zł. | mb | tys zł.
I. | Sieć wodociągowa | 31901.8 | 22096.72 | 17897 | 11722.65 | 7540 | 4475 | 2700 | 1778
II. | Sieć kanalizacyjna | 21263.46 | 30207.64 | 13355 | 19655.2 | 890 | 1400 | 3185 | 5103.7
III. | Oczyszczalnie |  | 7793.37 |  | 850 |  | 9580 |  | 11800
IV. | Zakup sieci |  | 3650 |  | 2000 |  | 1000 |  | 1000
V. | Dokumentacja techniczna wod-kan |  | 752.3 |  | 650 |  | 250 |  | 200
| RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE | 53165.26 | 64500.03 | 31252 | 34877.85 | 8430 | 16705 | 5885 | 19881.7

## WODOCIĄG
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2017-2020. ZADANIA INWESTYCYJNE - SIEĆ WODOCIĄGOWA
Lp. | Nazwa zadania | Średnica
|  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020
|  |  | mb | tys zł. | mb | tys zł. | mb | tys zł. | mb | tys zł.
I. | SIEĆ WODOCIĄGOWA |  | 31901.8 | 22096.72 | 17897 | 11722.65 | 7540 | 4475 | 2700 | 1778
1. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Węglowej i Bronowej w Sosnowcu | 40-110 | 320 | 225.4 |  | 25.4
2. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy 11 Listopada od Ronda Wyklętych do ul. Niweckiej w Sosnowcu | 40-225 | 300 | 150 | 750 | 400
3. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy 11 Listopada od ul. Klonowej do Cmentarza w Sosnowcu | 40-225 |  |  |  |  | 1410 | 800
4. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Daniłowskiego w Sosnowcu | 40-110 |  | 250.4
5. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kamiennej w Sosnowcu | 0 | 266.97 | 223.44
6. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki w Sosnowcu | 40-125 | 110.83 | 191.54
7. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Wolności w Sosnowcu | 40-125 | 760 | 456
8. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Armii Krajowej w Sosnowcu | 40-160 | 2660 | 415
9. | Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Armii Krajowej (budynki 17 - 25) do ul. Bocznej w Sosnowcu | 40-90 |  |  | 165 | 105
10. | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Upadowej i Wileńskiej | 40-110 | 974 | 340 | 1000 | 500
11. | Przebudowa sieci wodociągowej w ul Górnicza , Gwiezdna w Sosnowcu | 40-225 | 1190 | 900
12. | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Gołębiej | 40-110 | 560 | 452
13. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Południowej, Bocznej w Sosnowcu | 40-125 | 100 | 50
14. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Dziewiczej w Sosnowcu | 40-125 | 800 | 305.45
15. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Juliszowskiej, Bocznej, Maczkowskiej , Krakowskiej, Stacyjnej, Kadłubka, Skwerowa, Spacerowej, Wodociągi w Sosnowcu | 40-160 | 5500 | 6337 | 2370 | 697.25
16. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Tuwima (od Wojska Polskiego do ul. Długiej) w Sosnowcu | 40-225 | 900 | 335.7 | 130 | 300
17. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Plażowej II , + budowa spięcia z osiedlem Bór w Sosnowcu | 40-160 | 2000 | 917 | 350 | 200
18. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Jagiellońskiej + osiedle w Sosnowcu | 40-160 | 1832 | 663.3
19. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Mościckiego w Sosnowcu | 40-160 | 790 | 260
20. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kasprzaka w Sosnowcu | 40-125 | 320 | 200 | 400 | 250
21. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Dmowskiego, bocznej w Sosnowcu | 40-110 | 330 | 211.02
22. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Dobrzańskiego w Sosnowcu | 40-225 | 1387 | 1074.47
23. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Dobrzańskiego (od ul. Krasickiego do Łódzkiej ) w Sosnowcu | 40-225 |  |  | 300 | 200
24. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Niepodległości, Piwnika Ponurego, Wierzbowej, Narcyzów,Lotników, Zillingera, Szczecińskiej w Sosnowcu | 50-225 | 500 | 500 | 2370 | 1350
25. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Długosza (od studni GPW do ul. Popiełuszki) w Sosnowcu | 225-315 | 215 | 300
26. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Leśnej (od studni GPW do ul. Koloni Cieśla) w Sosnowcu | 160-225 | 450 | 285
27. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Śliwki (od ul. Gwarków do ul. Żelaznej) w Sosnowcu | 40-225 |  |  |  |  | 900 | 450
28. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Zuzanny (od ul. Jędryczki do ul. Popiełuszki) w Sosnowcu | 63-315 | 600 | 780
29. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Andersa boczna w Sosnowcu | 40-160 | 730 | 450
30. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Morcinka w Sosnowcu | 40-110 |  |  | 1000 | 750
31. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Sosnowcu | 40-110 |  |  | 1000 | 750
32. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Małe Zagórze + boczne w Sosnowcu | 40-160 | 750 | 570 | 290 | 390
33. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Starzyńskiego (od ul. Armii Krajowej do ul. Metalowej) w Sosnowcu | 40-160 | 917 | 800
34. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Będzińskiej (od ul. Szpaków do EC Będzin) w Sosnowcu | 50-315 | 500 | 500 | 589 | 700
35. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Będzińskjej (od ul.Suchej do Szpitala Górniczego) w Sosnowcu | 40-225 | 570 | 600 | 400 | 509
36. | Przebudowa sieci wodociągowej od Dąbrówki TTW do ul. Baczyńskiego w Sosnowcu | 40-315 |  |  | 1823 | 1300
37. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Czeladzkiej (od ul. Słonej do ul.Będzińskiej) w Sosnowcu | 40-160 |  |  |  |  | 700 | 375
38. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Suchej +boczne (od ul. Będzińskiej do ul.Lwowskiej) w Sosnowcu | 40-160 |  |  |  |  | 890 | 450
39. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Orlej (lewa i prawa strona) w Sosnowcu | 40-225 |  |  |  |  | 1420 | 1000
40. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Staszica (od ul.3-go Maja do ul.Okrzei oraz Chemicznej), Fabrycznej, Piotrkowskiej (część) w Sosnowcu | 40-225 | 865 | 650 | 1000 | 850
41. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Skłodowskiej w Sosnowcu | 40-160 | [6 empty] | 800 | 600
42. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Szpaków, Rybnej, Chemicznej w Sosnowcu | 40-315 |  |  |  |  | 1260 | 900
43. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Staropogońskiej (od ul Słonej do ul. Żytniej) w Sosnowcu | 40-225 |  |  |  |  | 960 | 500
44. | Przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Bór w Sosnowcu | 40-160 | 1110 | 500 | 2590 | 1595
45. | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolbe, Łukasińskiego, Puszkina, Graniczna, Sebyły w Sosnowcu | 40-125 | 1000 | 700 | 250 | 200
46. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Gdańskiej i Skromnej w Sosnowcu | 40-110 |  |  | 810 | 400
47. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lelewela w Sosnowcu | 40-110 | 544 | 300
48. | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kilińskiego ( od ul. Piłsudskiego do ul. Kiepury + część ul. Kiepury )w Sosnowcu | 63-225 | 600 | 400 | 310 | 251
49. | Przebudowa sieci wodociągowej zasilającej targowisko miejskie przy ul. Szklarnianej w Sosnowcu | 32-90 | 490 | 120
50. | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Willowej w Sosnowcu | 40-90 | 140 | 53
51. | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Sosnowcu (od ul. Piłsudskiego do Dworca PKP oraz wzdłuż budynku 42 - 44) | 63-225 | 820 | 631
52. | Przebudowa sieci wodociągowej Stare Maczki w Sosnowcu | 160 | [6 empty] | 1900 | 1178

## KANAŁ
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2017-2020. ZADANIA INWESTYCYJNE - SIEĆ KANALIZACYJNA
Lp. | Wyszczególnienie | średnica | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020
|  |  | mb | tys zł. | mb | tys zł. | mb | tys zł. | mb | tys zł.
II. | SIEĆ KANALIZACYJNA |  | 21263.46 | 30207.64 | 13355 | 19655.2 | 890 | 1400 | 3185 | 5103.7
1. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Daniłowskiego w Sosnowcu | 160-200 |  | 250.3
2. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Kamiennej w Sosnowcu | 160-200 |  | 298.15
3. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Popiełuszki w Sosnowcu | 160-200 |  | 122.15
4. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Popiełuszki boczna w Sosnowcu | 160-200 | 211 | 240.65
5. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Braci Mieroszewskich (36,38,40) w Sosnowcu | 160 | [6 empty] | 135 | 162
6. | Budowa sieci kanalizacyjnej w Al. Wolności w Sosnowcu | 160 | 610 | 427.05
7. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Lenartowicza w Sosnowcu | 150-200 | 1090 | 767.82
8. | Budowa sieci kanalizacyjnych w ulicach Kreksów, Boh.Geta, Marudy w Sosnowcu | 160-200 | 180 | 586.12
9. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach Prusa, Konopnickiej,Wyspiańskiego, Malewicza, Cichopka, Frankiewicza w Sosnowcu | 160-200 | 28 | 505.22
10. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Słowackiego, Mickiewicza w Sosnowcu | 160-200 | 70 | 206.65
11. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Kwiatowej w Sosnowcu | 110-200 | 530 | 495
12. | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Lenartowicza 148-150; 136-144; 172-178 w Sosnowcu | 160-200 | 35.41 | 145.8
13. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Bronowej i Węglowej w Sosnowcu | 160-200 | 800 | 1000 | 500 | 503.6
14. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Armii Krajowej w Sosnowcu | 200-300 | 1500 | 333.5
15. | Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku pomiędzy ul. Armii Krajowej i ul. Boczną | 200 |  |  | 400 | 400.6
16. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Upadowej i Wileńskiej w Sosnowcu | 160-200 | 503 | 510 | 1000 | 1200
17. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Willowej w Sosnowcu | 160-200 | 60 | 75.5
18. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Braci Śniadeckich w Sosnowcu | 200-315 |  |  | 200 | 248.4
19. | Budowa kolektora sanitarnego z ulicy Broniewskiego, Ogrodowa, Wagowa, Dworcowa w Sosnowcu | 160-400 | 1960 | 2234.4 | 840 | 923.4
20. | Budowa sieci kanalizacyjnej w Południowej w Sosnowcu | 150-300 | 60 | 143.22
21. | Budowa sieci kanalizacyjnej w Południowej bocznej w Sosnowcu | 150-200 | 50 | 150
22. | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Dziewiczej 1-11 w Sosnowcu | 160-500 | 270 | 235.5
23. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Juliuszowska , Boczna Maczkowskiej , Krakowskiej , Stacyjnej, Feliks, Kadłubka, Spacerowa, Skwerowej i przepompownia Kazimierz w Sosnowcu, | 160-600 | 7700 | 15042.95 | 3300 | 6385.2
24. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Juliuszowskiej (na odcinku pomiędzy budynkiem 7 i 33 ) w Sosnowcu | 200 | 450 | 447.7
25. | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Traugutta 15-30 w Sosnowcu | 200-400 |  |  | 620 | 620
26. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Kasprzaka w Sosnowcu | 160-200 | 300 | 300 | 390 | 474
27. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Dobrzańskiego i Kraszewskiego w Sosnowcu | 160-200 | 930 | 1211.72
28. | Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Dobrzańskiego w Sosnowcu | 200 | 100 | 100
29. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Dmowskiego w Sosnowcu | 160-200 | 270 | 403.1
30. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Długosza w Sosnowcu | 160-200 | [6 empty] | 650 | 811.7
31. | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicach: Niepodległości, Piwnika Ponurego, Wierzbowej, Narcyzów,Lotników, Zillingera, Szczecińskiej w Sosnowcu | 200-600 | 500 | 750 | 2730 | 4100
32. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Krasińskiego w Sosnowcu | 160-200 | 16.05 | 80.14 |  |  |  |  | 150 | 150
33. | Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy BÓR w Sosnowcu | 160-315 | 500 | 500 | 2300 | 3690
34. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul.Puszkina, Kolbe, Łukasińskiego, Graniczna w Sosnowcu | 160-200 | 500 | 600 | 270 | 360
35. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Gdańskiej i Skromnej w Sosnowcu | 200-400 |  |  | 570 | 600
36. | Renowacja bezwykopowa sieci ogólnospławnej w ul. Andersa w Sosnowcu | 250-600 | 1530 | 1160
37. | Renowacja bezwykopowa sieci ogólnospławnej w ul. Staszica w Sosnowcu | 400 | 200 | 200 | 235 | 150
38. | Renowacja bezwykopowa sieci ogólnospławnej w ul.3-go Maja w Sosnowcu | 800-1000 | 310 | 685
39. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Orląt Lwowskich dla bud 76, 101-103 w Sosnowcu | 200 |  |  |  |  | 80 | 120
40. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bronowej 73-84 w Sosnowcu | 200 |  |  |  |  | 220 | 330
41. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Małe Zagórze w Sosnowcu | 200 | [6 empty] | 400 | 605
42. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Malewicza w Sosnowcu | 200 | [6 empty] | 150 | 225
43. | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Chemicznej w Sosnowcu | 200 |  |  |  |  | 590 | 950
44. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zaruskiego w Sosnowcu | 200 | [6 empty] | 200 | 200
45. | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Stare Maczki w Sosnowcu | [7 empty] | 1500 | 2950

## Oczyszczalnie
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2017-2020 ZADANIA INWESTYCYJNE - DZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Lp | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Uwagi
| WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI RAZEM | 7793.37 | 850 | 9580 | 11800
I. | OCZYSZCZALNIA RADOCHA II | 6487.77 | 850 | 9550 | 11000
| Przebudowa oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu - etap IV. | 6288.17 |  |  |  | kwoty przyjęto z kosztorysów projektanta
| Nadzory autorskie - "Przebudowa oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu - etap IV". | 17.4 |  |  |  | 33 nadzory, koszt 1 nadzoru 0,6 zł.
| Nadzór techniczny (inspektor) dla zadania "Przebudowa oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu - etap IV". | 32.2 |  |  |  | Kwota z umowy
| Zakup, dostawa i montaż 2 sztuk mieszadeł recyrkulacji wewnętrznej dla reaktorów biologicznych 7.5 i 7.6. | 150
| Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę oczyszczalni Radocha II - etap V. |  | 850 |  |  | kwota szacunkowa
| Przebudowa oczyszczalni ścieków Radocha II - etap V. |  |  | 9500 | 9500 | kwota szacunkowa wynikajaca z zakresu zaplanowanych robót
| Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wymianę pomp w pompowni II st. Pompy nr 06 i 05 części ściekowej oraz pomp 01,03 i 02 w części osadowej wraz z naprawą zbiorników. |  |  | 50
| Roboty budowlane w zakresie wymiany pomp w pompowni II st. Pompy nr 06 i 05 części ściekowej oraz pomp 01,03 i 02 w części osadowej wraz z naprawą zbiorników. |  |  |  | 1500 | łaczna wartość 5100,00 - kwota 3600,00 zostanie przyjęta na 2021 rok
II. | OCZYSZCZALNIA ZAGÓRZE | 1305.6 | 0 | 30 | 800
| Przebudowa oczyszczalni ścieków Zagórze - etap III. | 1300
| Nadzory inspektorskie – Przebudowa oczyszczalni ścieków Zagórze w Sosnowcu - etap III (Inspektor Nadzoru - branża budowlana) | 4 |  |  |  | kwota z umowy
| Nadzory autorskie - etap III przebudowy oczyszczalani ścieków Zagórze w Sosnowcu. | 1.6 |  |  |  | kwota szacunkowa
| Projekt zabudowy prasy fitracyjno taśmowej na stanowisku 2. |  |  | 30 |  | kwota szacunkowa
| Zabudowa prasy na stanowisku 2. |  |  |  | 800 | kwota szacunkowa

## Finansowanie
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
w tys.zł
Lp | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1. | Środki własne w tym: | 34220.63 | 24965.15 | 21550.44 | 30689.5
a | Odpisy amortyzacyjne | 19000 | 19450 | 20700 | 21200
b | Zysk netto - przeznaczony na inwestycje | 320.63 | 15.15 | 30.44 | 189.5
c | Skumulowane środki z lokat | 14900 | 5500 | 820 | 9300
2. | Środki z funduszy unijnych | 0 | 25000 | 10000
3. | Pożyczki /kredyty | 33550 |  |  | 3850
4. | Razem | 67770.63 | 49965.15 | 31550.44 | 34539.5
5. | Wydatki inwestycyjne | 64500.03 | 34877.85 | 16705 | 19881.7
6. | Spłata pożyczek/kredytów/odsetek | 3270.6 | 15087.3 | 14845.44 | 14657.8
7. | Razem | 67770.63 | 49965.15 | 31550.44 | 34539.5